PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METAIS BENDRASIS PLANAS

Šiauliai

2021

TURINYS

BENDROSIOS NUOSTATOS	5

1. Mokyklų tinklo pertvarkos prielaidos ir pagrindas	5

2. Mokyklų tinklo pertvarkos tikslas ir uždaviniai	5

3. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 2016–2020 metais pokyčiai ir esamas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas	5

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BŪKLĖS ANALIZĖ IR PROGNOZĖS	7

1. Demografinis kontekstas	7

2. Ekonominis ir socialinis kontekstas	8

3. Gimusių vaikų ir atėjusių į pirmą klasę vaikų santykis	9

4. Mokinių ir ugdytinių skaičiaus pokyčiai	11

4.1. Mokinių skaičiaus pokyčiai	11

4.2. Ugdytinių skaičiaus pokyčiai	13

5. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 metais	16

6. Klasių komplektavimas	19

8. Mokinių ir ugdytinių pavėžėjimas	19

9. Ugdymo kokybė	21

9.1. Mokinių pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų rezultatai	21

9.2. Švietimo pagalbos teikimas	25

9.3. Mokinių užimtumo užtikrinimas	27

10. Pedagoginiai darbuotojai	29

11. Švietimo finansinis kontekstas	35

11.1. Vidutiniškai vienam BUM mokiniui tenkančios Mokymo ir Savivaldybės biudžeto lėšos	35

11.2. Pastatų ir patalpų naudojimas švietimo reikmėms	38

MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PAGRINDINIŲ REZULTATŲ RODIKLIAI IKI 2025 METŲ	40

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	42

Duomenų šaltiniai:	42

Priedai

1 priedas. Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos veiksmų 2021–2025 metais planas

2 priedas. Mokinių vežiojimo užtikrinimo 2021–2025 metais planas

3 priedas. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo galimybių 2021–2025 metais planas

Lentelės

1 lentelė. Savivaldybės BUM 2016–2020 metų tinklo pertvarkos rezultatai

2 lentelė. Socialinę riziką patyrusių šeimų pasiskirstymas 2020 m. pagal seniūnijas

3 lentelė. Mokinių pasiskirstymas (2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis)

4 lentelė. Mokinių skaičiaus prognozė 2016–2020 metams ir atitiktis

5 lentelė. Vaikų, ugdomų pagal IU ir PU programas, skaičius pagal švietimo įstaigas

6 lentelė. Lietuvių kalbos PUPP rezultatai

7 lentelė. Matematikos PUPP rezultatai

8 lentelė. VBE įvertinimų vidurkiai 2018–2020 m.

9 lentelė. Savivaldybės specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių pokytis per 5 metus

10 lentelė. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius (vnt.) ir dalis (proc.) nuo bendro mokyklos mokinių skaičiaus pagal BUM

11 lentelė. BUM pedagoginių darbuotojų skaičius

12 lentelė. IU įstaigų pedagoginių darbuotojų skaičius

13 lentelė. NVŠ ir formalųjį švietimą papildančio švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų skaičius

14 lentelė. Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal amžiaus grupes

15 lentelė. Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal kvalifikacines kategorijas

16 lentelė. Mokytojų, vykstančių į darbą, skaičius ir išlaidos kelionių kompensavimui

17 lentelė. Kaimo mokyklų patalpų plotas kv. m, tenkantis vienam mokiniui

18 lentelė. Miesto mokyklų patalpų plotas kv. m, tenkantis vienam mokiniui

Paveikslai

1 paveikslas. Savivaldybės švietimo įstaigų pokytis 2016–2020 m.

2 paveikslas. Nuolatinių Savivaldybės gyventojų skaičiaus pokyčiai

3 paveikslas. Savivaldybėje gimusių vaikų skaičiaus pokyčiai

4 paveikslas. Darbo rinkos rodikliai

5 paveikslas. 2009–2013 m. gimusių vaikų ir 2016–2020 m. į 1 klases atėjusių mokinių skaičiaus pokyčiai

6 paveikslas. Prognozuojamas 2014–2018 m. gimusių ir 2021–2025 m. į 1 klases ateisiančių mokinių skaičius

7 paveikslas. Mokinių skaičiaus kaita 2016–2020 m.

8 paveikslas. Vaikų, ugdomų pagal IU ir PU programas, skaičius ir pokytis per metus (proc.) 2016–2020 m.

9 paveikslas. Prognozuojamas mokinių skaičius Savivaldybės BUM 2021–2025 metais

10 paveikslas. 2016–2020 m. faktinis ir 2021–2025 m. prognozuojamas mokinių skaičius

11 paveikslas. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 m. BUM, turinčiose iki 100 mokinių (BUM vadovų pateiktais duomenimis)

12 paveikslas. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 m. BUM, turinčiose virš 100 mokinių (BUM vadovų pateiktais duomenimis)

13 paveikslas. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 m. Savivaldybės gimnazijose (BUM vadovų pateiktais duomenimis)

14 paveikslas. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 m. Kuršėnų miesto BUM (BUM vadovų pateiktais duomenimis)

15 paveikslas. Klasių komplektų skaičiaus pokyčiai 2016–2020 m.

16 paveikslas. Pavežamų mokinių / ugdytinių skaičiaus kaita pagal pavežimo būdą

17 paveikslas. Pavežamų mokinių / ugdytinių skaičiaus ir 1 mokinio / ugdytinio pavežimui skirtų lėšų pokyčiai 2016–2020 metais (spalio 1 d. duomenimis)

18 paveikslas. 4 klasės mokinių 2019 m. NMPP rezultatai

19 paveikslas. 6 klasės mokinių 2019 m. NMPP rezultatai

20 paveikslas. 4 klasės mokinių 2018 m. NMPP rezultatai

21 paveikslas. 6 klasės mokinių 2018 m. NMPP rezultatai

22 paveikslas. 8 klasės mokinių 2018 m. NMPP rezultatai

23 paveikslas. Prailginto ugdymo(si) grupes / VDM lankančių mokinių skaičius

24 paveikslas. Formalųjį švietimą papildančių ir NVŠ įstaigų mokinių skaičius (vnt.), skirtumas (vnt.) ir pokytis per metus (proc.) 2016–2020 m.

25 paveikslas. BUM pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

26 paveikslas. BUM pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

27 paveikslas. IU pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

28 paveikslas. NVŠ pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

29 paveikslas. BUM vienam vaikui vidutiniškai tekusios ML ir Savivaldybės lėšos 2018–2020 m.

30 paveikslas. BUM vienam vaikui vidutiniškai tekusios Savivaldybės biudžeto lėšos 2018–2020 m.

31 paveikslas. BUM vienam vaikui vidutiniškai tekusios Mokymo lėšos 2018–2020 m.

Tekste naudojami trumpiniai:

Šiaulių rajono savivaldybė – Savivaldybė;

Mokykla-daugiafunkcis centras – MDC;

Bendrojo ugdymo mokykla – BUM;

Ikimokyklinis ugdymas – IU;

Priešmokyklinis ugdymas – PU;

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas – Bendrasis planas;

Informacinės komunikacinės technologijos – IKT;

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba – ŠPT;

Bendrojo plano projektą parengė darbo grupė, sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A-241 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano 2021–2025 metams rengimo darbo grupės sudarymo“

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklų tinklo pertvarkos prielaidos ir pagrindas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų bei suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą.

Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų tinklas tvarkomas vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintais bendraisiais Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendraisiais planais.

Atlikus Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano įgyvendinimo analizę ir įvertinus Savivaldybės švietimo būklės rezultatus bei įvykusius  pokyčius, atsižvelgus į demografinę situaciją ir prognozes, parengtas tęstinis bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – BUM) tinklo pokyčius numatantis dokumentas – Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas).

Bendrasis planas – tai trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti prieinamumo, racionalumo ir Geros mokyklos koncepcijos nuostatas atitinkantį Savivaldybės BUM tinklą, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vaikams ir mokiniams ugdytis pagal poreikius ir gebėjimus saugioje ir sveikoje aplinkoje, gauti savalaikę pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Bendrasis planas orientuotas ne tik į mokyklų pertvarkymą, bet ir į ugdymo kokybės gerinimą.

Bendrasis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Mokymo lėšų apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679, kitais mokyklų pertvarką reglamentuojančiais teisės aktais bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iškeltą tikslą savivaldybėms ir jo pasiekimo vertinimo kriterijus.

2. Mokyklų tinklo pertvarkos tikslas ir uždaviniai

Bendrojo plano tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą bei didinti jo prieinamumą racionaliai panaudojant turimus išteklius.

Uždaviniai:

- Pertvarkyti esamą bendrojo ugdymo mokyklų tinklą.

- Gerinti ugdymo kokybę.

- Racionaliau naudoti švietimui skirtas lėšas.

3. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 2016–2020 metais pokyčiai ir esamas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas

Atsižvelgiant į vaikų / mokinių skaičiaus pokyčius ir siekiant ugdymo proceso organizavimo kokybės bei efektyvesnio tiek valstybės, tiek ir Savivaldybės biudžetų lėšų naudojimo, nuo 2016 metų rajone nuosekliai įgyvendinama BUM tinklo pertvarka. Struktūriniai pertvarkos rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė

Savivaldybės BUM 2016–2020 metų tinklo pertvarkos rezultatai

| Metai | Pertvarkos rezultatai |
| --- | --- |
| 2016 | - Likviduota Žarėnų mokykla. - Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje pradėta vykdyti priešmokyklinio ugdymo programa. |
| 2017 | - Pradėjo veiklą Dirvonėnų ir Verbūnų MDC. |
| 2018 | - Pradėta vidaus struktūros pertvarka Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje, nebepriimant mokinių į 9-ą klasę, nuo 2019 m. nutraukiant pagrindinio ugdymo antros pakopos programos vykdymą. - Reorganizuotas Dirvonėnų MDC, prijungiant prie Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos. Įsteigtas Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos Dirvonėnų skyrius. 2018-10-11 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos Dirvonėnų skyriuje įvykdyti organizacinės veiklos pakeitimai – nesant mokinių skyrius likviduotas. |
| 2019 | - Veiklą pradėjo Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija. - Reorganizuotas Verbūnų MDC, prijungiant prie Kužių gimnazijos. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Kužių gimnazijos Verbūnų skyrius. - Reorganizuota Gilvyčių mokykla, prijungiant prie Bubių mokyklos. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Bubių mokyklos Gilvyčių skyrius. - Pradėta vidaus struktūros pertvarka Kairių ir Kuršėnų Daugėlių pagrindinėse mokyklose, Kuršėnų Pavenčių MDC, Naisių, Pakapės, Šilėnų mokyklose, nebepriimant mokinių į 9-ą klasę, nutraukiant pagrindinio ugdymo antros pakopos programos vykdymą nuo 2020 m. - 2019-10-08 Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyriuje, Kužių gimnazijos Verbūnų skyriuje ir Bubių mokyklos Gilvyčių skyriuje įvykdyti organizacinės veiklos pakeitimai – nesant mokinių skyriai likviduoti. |
| 2020 | - Reorganizuoti Aukštelkės ir Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkciai centrai bei Bubių mokykla. Nuo rugsėjo 1 d. įkurta jungtinė Dubysos aukštupio mokykla. - Reorganizuota Naisių mokykla, prijungiant prie Meškuičių gimnazijos. Nuo rugsėjo 1 d. įsteigtas Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius. - Reorganizuotas Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ prijungiant prie Kužių gimnazijos. Nuo rugsėjo 1 d. Kužių gimnazija pradėjo vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tačiau, nesant mokinių III–IV gimnazijos klasėse, nevykdo vidurinio ugdymo programos. - Reorganizuotas Ginkūnų lopšelis-darželis, prijungiant prie Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos. Nuo rugsėjo 1 d. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla pradėjo vykdyti ikimokyklinio ugdymo programą. - Veiklą pradėjo Kuršėnų Daugėlių progimnazija. - Pradėta vidaus struktūros pertvarka Bazilionų ir Raudėnų MDC, Šakynos, Voveriškių mokyklose, nebepriimant mokinių į 9-ą klasę, nutraukiant pagrindinio ugdymo antros pakopos programos vykdymą nuo 2021 m. |

2020 m. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrasis planas baigtas įgyvendinti. Savivaldybėje pirmą kartą šalies švietimo istorijoje įgyvendintas jungtinės mokyklos modelis, kai į vieną darinį tinklaveikos principu sujungtos 3 įstaigos: Aukštelkės ir Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkciai centrai bei Bubių mokykla ir 2020 m. rugsėjo 1 d. įkurta Dubysos aukštupio mokykla. Apibendrinti Savivaldybės BUM tinklo pertvarkos 2016–2020 m. rezultatai pateikiami 1 paveiksle.

1 pav. Savivaldybės švietimo įstaigų pokytis 2016–2020 m.

Tenkinant Savivaldybės gyventojų poreikius bei užtikrinant švietimo prieinamumą, 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Savivaldybės teritorijoje veikė 27 biudžetinės švietimo įstaigos: 17 BUM (4 gimnazijos, 2 progimnazijos, 3 MDC, 7 mokyklos, įgyvendinančios pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas, 1 mokykla, įgyvendinanti pradinio ir pagrindinio ugdymo I bei II dalies programas) 6 lopšeliai-darželiai, 3 NVŠ įstaigos ir 1 švietimo pagalbos įstaiga – Švietimo pagalbos tarnyba.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BŪKLĖS ANALIZĖ IR PROGNOZĖS

1. Demografinis kontekstas

Švietimo įstaigų tinklo pertvarkai įtakos turi demografinės tendencijos: gyventojų skaičiaus svyravimai, visuomenės senėjimas, emigracija ir kitos priežastys. Statistikos departamento duomenimis, per pastaruosius 5 metus Savivaldybėje nuolatinių gyventojų skaičius mažėjo 0,18 proc. (74 žmonėmis): nuo 41 521 (2016 m.) iki 41 447 (2020 m.).

2 pav. Nuolatinių Savivaldybės gyventojų skaičiaus pokyčiai

Tuo pačiu laikotarpiu (2016–2020 m.) vaikų gimstamumas Savivaldybėje svyravo nuo 371 (2016 m.) iki 325 (2020 m.).

3 pav. Savivaldybėje gimusių vaikų skaičius pokyčiai

Statistikos departamento duomenimis, pastaruosius 5 metus (2016–2020 m.) buvo fiksuoti mažėjantys gimstamumo rodikliai: gimusių vaikų skaičiaus mažėjimo pokyčio vidurkis yra 4,5 proc. 2020 m. gimė 325 vaikai (27 vaikais arba 7,7 proc. mažiau nei 2019 m.). 2019 m. gimstamumo rodiklis siekė 352 vaikus (30 vaikų arba 7,9 proc. mažiau nei 2018 m.).

2. Ekonominis ir socialinis kontekstas

Savivaldybės darbo rinkoje vykstantys procesai daro įtakos gyventojų užimtumui, kas, savo ruožtu, lemia gyventojų švietimo poreikius. Lyginamoji Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktų duomenų analizė rodo, kad 2016–2020 m. laikotarpiu Savivaldybėje nuosekliai didėjo santykinė registruotų bedarbių dalis nuo visų darbingo amžiaus gyventojų. 2020 m. darbingo (15–64 metų) amžiaus Savivaldybės gyventojų, registruotų Užimtumo tarnyboje sudarė 13,1 proc. (Lietuvoje – 12,6 proc.). Blogėjo ir kiti Savivaldybės socialinio / ekonominio konteksto rodikliai: moterų nedarbas buvo didesnis nei vyrų (moterų – 14 proc., vyrų – 12,3 proc.), jaunų (16–29 m.) bedarbių dalis nuo visų16–29 m. gyventojų 2020 m. siekė 8,3 proc. (žiūr. 4 pav.).

4 pav. Darbo rinkos rodikliai

Siekiant gerinti švietimo kokybę, būtina atsižvelgti į vaikų / mokinių,  gyvenančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, rodiklius, kurie netiesiogiai daro įtakos švietimo priemonių, skirtų kompensuoti ugdymui(si) nepalankias socialines, ekonomines bei kultūrines sąlygas, kaštams. Reikia pastebėti, kad socialinę riziką patiriančių šeimų ir jose gyvenančių vaikų skaičius yra kintantis. Socialinių paslaugų centro 2020-12-15 duomenimis, 2019 m. tokių šeimų skaičius, palyginus su 2018 m., sumažėjo 15,7 proc., tačiau 2020 m. vėl pradėjo augti (palyginus su 2019 m. fiksuotas 7,2 proc. augimas). Per 2016 –2020  metų laikotarpį socialinę riziką patyrusių šeimų skaičius sumažėjo 20 proc. (28 šeimomis), o jose augančių vaikų – 16 proc. (57 vaikais). Palyginimui:

- 2020 m. – 139 šeimos ir jose – 301 vaikas;

- 2019 m. – 129 šeimos ir jose – 295 vaikai;

- 2018 m. – 153 šeimos ir jose – 355 vaikai;

- 2017 m. – 164 šeimos ir jose – 391 vaikas;

- 2016 m. – 167 šeimos ir jose – 358 vaikai.

2020 m. Savivaldybėje gyvenusių socialinę riziką patiriančių šeimų pasiskirstymas pagal seniūnijas – 2 lentelėje.

2 lentelė

Socialinę riziką patyrusių šeimų pasiskirstymas 2020 m. pagal seniūnijas*

| Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Šeimų skaičius | Vaikų skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0–5 m. | 6–18 m. |
|  | Bubių | 9 | 4 | 17 |
|  | Kuršėnų miesto | 48 | 33 | 83 |
|  | Kuršėnų kaimiškoji | 11 | 11 | 27 |
|  | Kairių | 12 | 14 | 14 |
|  | Kužių | 12 | 5 | 18 |
|  | Meškuičių | 5 | 5 | 6 |
|  | Raudėnų | 7 | 9 | 6 |
|  | Šakynos | 10 | 2 | 12 |
|  | Šiaulių kaimiškoji | 13 | 3 | 13 |
|  | Ginkūnų | 7 | 3 | 4 |
|  | Gruzdžių | 5 | 6 | 6 |
| Viso: |  | 139 | 95 | 206 |

* Socialinių paslaugų centro 2020 m. gruodžio 15 d. duomenimis.

3. Gimusių vaikų ir atėjusių į pirmą klasę vaikų santykis

Analizuojant pastarųjų penkerių metų duomenis, matyti, kad 2016–2020 metais į Savivaldybės BUM pirmąsias klases vidutiniškai atėjo 88,7 proc. 2009–2013 metais Savivaldybėje gimusių vaikų (5 pav.).

| Gimimo metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gimusių vaikų skaičius | 419 | 355 | 364 | 398 | 382 |
| Atėjimo į 1 kl. metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 klasės mokinių skaičius | 350 | 315 | 317 | 360 | 360 |
| Skirtumas | -69 | -40 | -47 | -38 | -22 |

5 pav. 2009–2013 m. gimusių vaikų ir 2016–2020 m. į 1 klases atėjusių mokinių skaičiaus pokyčiai

Atsižvelgus į tai, kad pastaruosius penkerius metus vidutiniškai kasmet į pirmas klases neatėjo 11,3 proc., galima prognozuoti, kad 2021–2025 metais į pirmąsias klases turėtų ateiti 319–365 mokiniai.  2021 m. rugsėjo 1 d. į pirmąsias klases turėtų ateiti 319 mokinių, gimusių 2014 metais (6 pav.).

| Gimimo metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gimusių vaikų skaičius | 360 | 412 | 371 | 366 | 382 |
| Atėjimo į 1 kl. metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 klasės mokinių skaičius | 319 | 365 | 329 | 325 | 339 |
| Skirtumas | -41 | -47 | -42 | -41 | -43 |

6 pav. Prognozuojamas 2014–2018 m. gimusių ir 2021–2025 m. į 1 klases ateisiančių mokinių skaičius

4. Mokinių ir ugdytinių skaičiaus pokyčiai

4.1. Mokinių skaičiaus pokyčiai

2016–2020 metais fiksuotas nuolatinis mokinių Savivaldybės BUM skaičiaus mažėjimas. 2020 m. bendras mokinių skaičius, palyginus su 2016 metais,  sumažėjo 473 mokiniais (7 pav.).

7 pav. Mokinių skaičiaus kaita 2016–2020 m.

Kaip matyti 7 paveiksle, mokinių skaičiaus mažėjimas siekė 2,9 proc. 2020 m. rugsėjo 1 d. mokslo metus pradėjo 3 186 mokiniai. Mokinių pasiskirstymas pagal mokyklas ir ugdymo programas – 3 lentelėje.

3 lentelė

Mokinių pasiskirstymas (2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis)

| Mokykla | Ugdymo programos / mokinių skaičius |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pradinio ugdymo | Pagrindinio ugdymo (I dalis) | Pagrindinio ugdymo (II dalis) | Vidurinio ugdymo | Iš viso |
| Gruzdžių gimnazija | 78 | 67 | 40 | 26 | 211 |
| Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | - | - | 191 | 178 | 369 |
| Kužių gimnazija | 62 | 77 | 24 | - | 163 |
| Meškuičių gimnazija | 71 | 84 | 31 | 27 | 213 |
| Dubysos aukštupio mokykla | 145 | 117 | 18 | - | 280 |
| Bazilionų MDC | 31 | 30 | 14 | - | 75 |
| Drąsučių mokykla | 37 | 33 | 23 | - | 93 |
| Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla | 166 | 115 | - | - | 281 |
| Kairių pagrindinė mokykla | 52 | 42 | - | - | 94 |
| Kuršėnų Daugėlių progimnazija | 102 | 114 | - | - | 216 |
| Kuršėnų Pavenčių MDC | 164 | 182 | 7 | - | 353(+1*) |
| Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 267 | 244 | - | - | 511 |
| Pakapės mokykla | 26 | 27 | - | - | 53 |
| Raudėnų MDC | 25 | 20 | 7 | - | 52 |
| Šakynos mokykla | 25 | 31 | 5 | - | 61 |
| Šilėnų mokykla | 33 | 29 | - | - | 62 |
| Voveriškių mokykla | 48 | 42 | 8 | - | 98 |
| Iš viso | 1332 | 1254 | 368 | 231 | 3185(+1) |

* Mokinių, ugdomų pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, skaičius

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad 2020 m. Savivaldybėje bendrojo ugdymo programas įgyvendino 8 mokyklos, nesiekiančios 120 mokinių skaičiaus. 2019 m. vidutinis Savivaldybės BUM dydis, matuojamas mokinių skaičiumi, buvo ženkliai mažesnis nei panašių savivaldybių (palyginimui: vidurkis Savivaldybėje – 164, vidurkis panašiose savivaldybėse – 236, vidurkis šalyje – 309 mokiniai). Švietimo stebėsenos rezultatai rodo, kad mokyklų dydis, nors ir netiesiogiai, tačiau daro įtakos mokyklos teikiamo ugdymo efektyvumui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016–2020 metų veiklos programos įgyvendinimo plane buvo įvardintas siekis – mažinti mokyklų, kuriose mokosi mažiau kaip 120 mokinių. Paliekant nuošalyje svarstymus apie ugdymo kokybę, verta akcentuoti, kad mažoms mokinių skaičiumi ugdymo įstaigoms reikia ženkliai didesnių finansinių išteklių, kas lemia švietimo finansavimo problemas. Šiaulių rajono savivaldybė patenka tarp trečdalio šalies savivaldybių, kuriose yra prasčiausia būklė pagal du labai reikšmingus Lietuvos švietimo stebėsenos rodiklius:

- Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui;

- Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui.

Analizuojant duomenis pastebėta, kad mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija, prognozuota Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metams bendrajame plane, ne tik pasitvirtino, bet ir viršijo numatytus rodiklius 2016–2020 metams.  Nustatytas ženklus skirtumas tarp prognozuojamo ir faktinio į Savivaldybės BUM atėjusių mokinių skaičiaus. Faktiškai į Savivaldybės BUM 2020 m. atėjo 491 mokiniu arba 13,4 proc. mažiau nei 2016 m., kai planuota, kad į BUM ateis 40 mokinių arba 1,1 proc. mažiau (žiūr. 4 lentelė).

4 lentelė

Mokinių skaičiaus prognozė 2016–2020 metams ir atitiktis

| Mokinių skaičius | 2015–2016 m. m. | 2016–2017 m. m. | 2017–2018 m. m. | 2018–2019 m. m. | 2019–2020 m. m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozuotas | 3 704 | 3 749 | 3 710 | 3 671 | 3 664 |
| Faktinis | 3 659 | 3 482 | 3 360 | 3 258 | 3 168 |
| Skirtumas | - 45 | - 267 | - 413 | - 413 | - 496 |

4.2. Ugdytinių skaičiaus pokyčiai

Savivaldybės BUM 2016–2020 m. stebimas demografinės struktūros pokyčių lemiamas mokinių skaičiaus mažėjimas, siekiantis 2,9 proc. 2020 m. rugsėjo 1 d. mokslo metus pradėjo 3 186 mokiniai (7 pav.). Tačiau vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, Savivaldybės švietimo įstaigose, pokyčiai per penkerius pastaruosius metus atitinka visoje Lietuvoje stebimas tendencijas. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius kasmet didėja: 2016 m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdyti 1 241, 2017 m. – 1 308, 2018 m. – 1 354, 2019 m. – 1 378, 2020 m. – 1 447 vaikai (žiūr. 8 paveikslas).

8 pav. Vaikų, ugdomų pagal IU ir PU programas, skaičius ir pokytis per metus (proc.)

2018–2020 m.

Keturiolikoje BUM veikiančiose IU / PU grupėse 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis ugdyti 478 vaikai pagal IU programą (palyginimui: 2019 m. – 291; 2018 m. – 266; 2017 m. – 240; 2016 m. – 205) ir 197 vaikai pagal PU programą (palyginimui: 2019 m. – 179; 2018 m. – 179; 2017 m. – 157; 2016 m. – 159). Analogiškai, IU įstaigose buvo ugdomi 635 vaikai 36-ose IU grupėse (palyginimui: 2019 m. – 761; 2018 m. – 748; 2017 m. – 763; 2016 m. – 728) ir 137 vaikai  ugdomi 7-iose PU grupėse (palyginimui: 2019 m. – 147; 2018 m. – 161; 2017 m. – 148; 2016 m. – 149 ).

5 lentelė

Vaikų, ugdomų pagal IU ir PU programas, skaičius pagal švietimo įstaigas

| BUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įstaigos pavadinimas |  | 2016–2017 m. m. |  |  |  | 2017–2018 m. m. |  |  | 2018–2019 m. m. |  | 2019–2020 m. m. |  | 2020–2021 m. m. |  | Skirtumas |
|  |  | IU |  | PU |  | IU |  | PU | IU | PU | IU | PU | IU | PU |  |
| Dubysos aukštupio mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 129 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  | +35 |
| Aukštelkės MDC |  | 17 |  | 11 |  | 28 |  | 4 | 37 | 12 | 45 | 10 | Nuo 2020-09-01 Dubysos aukštupio mokykla (sujungus Aukštelkės ir Kurtuvėnų MDC bei Bubių mokyklą) |  |  |
|  |  | 28 |  |  |  | 32 |  |  | 49 |  | 55 |  |  |  |  |
| Bubių mokykla |  | 48 |  | 15 |  | 46 |  | 10 | 42 | 14 | 40 | 17 |  |  |  |
|  |  | 63 |  |  |  | 56 |  |  | 56 |  | 57 |  |  |  |  |
| Kurtuvėnų MDC |  | 24 |  | 4 |  | 26 |  | 6 | 23 | 11 | 20 | 5 |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  |  | 31 |  |  | 34 |  | 25 |  |  |  |  |
| Dubysos aukštupio mokyklos Aukštelkės skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | +20 |
| Dubysos aukštupio mokyklos Bubių skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | +8 |
| Dubysos aukštupio mokyklos Kurtuvėnų skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | +7 |
| Bazilionų MDC |  | 18 |  | 3 |  | 14 |  | 6 | 18 | 7 | 14 | 10 | 20 | 4 |  |
|  |  | 21 |  |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 24 |  | 24 |  |  |
| Gilvyčių mokykla |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 2 | 4 | 1 | LIKVIDUOTA |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla |  |  |  | 32 |  |  |  | 38 |  | 37 |  | 34 | 84 | 32 | Nuo 2020-09-01 prijungtas Ginkūnų lopšelis-darželis |
|  |  | 32 |  |  |  | 38 |  |  | 37 |  | 34 |  | 116 |  | +7 |
| Drąsučių mokykla |  | 4 |  | 5 |  | 11 |  | 10 | 16 | 16 | 19 | 12 | 14 | 6 |  |
|  |  | 9 |  |  |  | 21 |  |  | 32 |  | 31 |  | 20 |  | -11 |
| Kairių pagrindinė mokykla |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  | 7 |  | 13 |  | 19 |  |
|  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  | 7 |  | 13 |  | 19 |  | +6 |
| Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija |  |  |  | 17 |  |  |  | 22 |  | 20 |  | 16 |  | 20 |  |
|  |  | 17 |  |  |  | 22 |  |  | 20 |  | 16 |  | 20 |  | +4 |
| Kuršėnų Pavenčių MDC |  | 19 |  | 15 |  | 29 |  | 12 | 31 | 19 | 48 | 17 | 50 | 22 |  |
|  |  | 34 |  |  |  | 41 |  |  | 50 |  | 65 |  | 72 |  | +7 |
| Kužių gimnazija |  | Nuo 2020-09-01 prijungtas Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| Naisių mokykla |  | 7 |  | 1 |  | 5 |  | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | Nuo 2020-09-01 Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | +1 |
| Pakapės mokykla |  | 7 |  | 7 |  | 4 |  | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 6 |  |
|  |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  | 16 |  | 16 |  |  |
| Raudėnų MDC |  | 17 |  | 3 |  | 16 |  | 9 | 15 | 6 | 20 | 7 | 18 | 4 |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  | 21 |  | 27 |  | 22 |  | -5 |
| Šakynos mokykla |  | 2 |  | 13 |  | 5 |  | 4 | 21 | 7 | 19 | 6 | 19 | 7 |  |
|  |  | 15 |  |  |  | 9 |  |  | 28 |  | 25 |  | 26 |  | +1 |
| Šilėnų mokykla |  | 12 |  | 6 |  | 11 |  | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 14 | 5 |  |
|  |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | +6 |
| Verbūnų MDC |  | 6 |  | 4 |  | 5 |  | 5 | 4 | 2 | LIKVIDUOTA |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Voveriškių mokykla |  | 18 |  | 7 |  | 32 |  | 4 | 37 | 4 | 45 | 14 | 52 | 11 |  |
|  |  | 25 |  |  |  | 36 |  |  | 41 |  | 59 |  | 63 |  | +4 |
|  |  |  |  |  |  |  | LOPŠELIAI-DARŽELIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įstaigos pavadinimas |  | 2016–2017 m. m. |  |  |  | 2017–2018 m. m. |  |  | 2018–2019 m. m. |  | 2019–2020 m. m. |  | 2020–2021 m. m. |  | Skirtumas |
|  |  | IU |  | PU |  | IU |  | PU | IU | PU | IU | PU | IU | PU |  |
| Kuršėnų lopšelis-darželis |  | Nuo 2020-09-01 naujas juridinis asmuo sujungus Daugėlių lopšelį-darželį ir Kuršėnų lopšelį-darželį „Buratinas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  | -3 |
| Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“ |  | 86 |  | 22 |  | 89 |  | 17 | 91 | 17 | 85 | 23 | Sujungimas nuo 2020-09-01 |  |  |
|  |  | 108 |  |  |  | 106 |  |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |
| Daugėlių lopšelis-darželis |  | 65 |  | 11 |  | 63 |  | 12 | 55 | 20 | 55 | 21 |  |  |  |
|  |  | 76 |  |  |  | 75 |  |  | 77 |  | 76 |  |  |  |  |
| Ginkūnų lopšelis-darželis |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  | Nuo 2020-09-01 prijungtas prie Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos |  |  |
|  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ |  | 51 |  | 24 |  | 80 |  | 15 | 75 | 20 | 79 | 16 | 63 | 32 |  |
|  |  | 75 |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |
| Meškuičių lopšeli-darželis |  | 61 |  | 16 |  | 60 |  | 15 | 60 | 15 | 63 | 12 | 60 | 15 |  |
|  |  | 77 |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  |
| Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ |  | 60 |  | 15 |  | 65 |  | 10 | 67 | 9 | 75 |  | 75 |  |  |
|  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  | 76 |  | 75 |  | 75 |  |  |
| Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ |  | 144 |  | 26 |  | 133 |  | 35 | 124 | 33 | 128 | 31 | 138 | 23 |  |
|  |  | 170 |  |  |  | 168 |  |  | 157 |  | 159 |  | 161 |  | +2 |
| Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  | 123 |  | 27 |  | 140 |  | 25 | 145 | 25 | 144 | 26 | 158 | 27 |  |
|  |  | 150 |  |  |  | 165 |  |  | 170 |  | 170 |  | 185 |  | +15 |
| Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |  | 61 |  | 16 |  | 58 |  | 19 | 55 | 23 | 57 | 18 | Nuo 2020-09-01 prijungtas prie Kužių gimnazijos |  |  |
|  |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  | 78 |  | 75 |  |  |  |  |

Pastaba: dalyje BUM, esant mažam ugdytinių skaičiui, veikė mišrios jungtinės IU / PU grupės, kuriose ugdyti 3–6 metų vaikai

Užtikrinant IU prieinamumą 2020 m. įsteigtos 4 naujos IU / PU grupės: Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Meškuičių gimnazijos Naisių skyriuje, Dubysos Aukštupio ir Pakapės mokyklose. 2019 m. – 3 naujos IU / PU grupės – Pavenčių MDC, Voveriškių ir Kairių pagrindinėje  mokyklose. Naujai įsteigtose IU / PU grupėse ugdyti 75 vaikai. Didžiausias netenkinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikis Ginkūnų, Kairių ir Šiaulių kaimiškojoje seniūnijose.

5. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 metais

Atsižvelgdami į 2014–2018 gimstamumo rodiklius ir laikydamiesi nuostatos, kad visi Savivaldybėje gimę vaikai lankys Savivaldybės BUM, BUM vadovai teikia optimistines prognozes, kad 2021 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės mokyklose laukiami 3 173 mokiniai, t. y. 13 mokinių mažiau nei 2020 m. rugsėjo 1 d. Pagal minėtas prognozes iki 2025 m. Savivaldybės BUM mokinių skaičius didės:

2022 m. – 3 213 mokiniai (40 mokinių daugiau nei 2021m.);

2023 m. – 3 253 mokiniai (40 mokinių daugiau nei 2022 m.);

2024 m. – 3 301 mokinys (48 mokiniais  daugiau nei 2023 m.);

2025 m. – 3 321 mokinys (20 mokinių daugiau nei 2024 m., t. y. 148 mokiniais daugiau nei 2020 m.).

Atsižvelgiant į 2016–2020 m. prognozuojamo ir faktinio mokinių skaičiaus santykį bei laikantis nuostatos, kad dalis Savivaldybėje gimusių vaikų dėl šeimų emigracijos, kitokio tėvų pasirinkimo ar kitų priežasčių, neateis į Savivaldybės BUM, BUM vadovų pateiktos optimistinės prognozės buvo patikslintos (9 pav.).

9 pav. Prognozuojamas mokinių skaičius Savivaldybės BUM 2021–2025 metais

Palyginus 2016–2020 m. faktinius ir 2021–2025 m. prognozuojamus (patikslintus) duomenis matyti, kad mokinių mažėjimo tendencija artimiausius penkerius metus išliks stabili (žiūr. 10 paveikslą).

10 pav. 2016–2020 m. faktinis ir 2021–2025 m. prognozuojamas mokinių skaičius

Optimistinės BUM vadovų pateiktos mokinių skaičiaus prognozės atskirose mokyklose vizualizuojamos 11–14 paveiksluose.

11 pav. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 m. BUM, turinčiose iki 100 mokinių (BUM vadovų pateiktais duomenimis)

12 pav. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 m. BUM, turinčiose virš 100 mokinių (BUM vadovų pateiktais duomenimis)

13 pav. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 m. Savivaldybės gimnazijos (BUM vadovų pateiktais duomenimis)

14 pav. Prognozuojamas mokinių skaičius 2021–2025 m. Kuršėnų miesto BUM (BUM vadovų pateiktais duomenimis)

Verta pabrėžti, kad patikslintos mokinių skaičiaus 2021–2025 m. prognozės nesuteikia galimybių tikėtis ženklaus mokinių skaičiaus didėjimo. Realus mokinių skaičiaus didėjimas prognozuojamas pavienėse – Dubysos aukštupio ir Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Voveriškių – mokyklose. Prielaidos, lemiančios mokinių skaičiaus didėjimą šiose švietimo įstaigose: įstaigų veiklos kryptingumas, stebima stiprėjanti mokyklos vadovų, mokytojų ir kitų bendruomenės narių lyderystė, atnaujintos fizinės mokymo(si) aplinkos, išplėtota ir plėtojama NVŠ pasiūla.

6. Klasių komplektavimas

Mokinių skaičiaus mažėjimas 2016–2020 m. darė įtakos klasių komplektavimui: 2016 ir 2017 metais BUM buvo komplektuojama po 242,  2018 metais – 209, 2019 metais – 188, 2020 metais – 173 klasės. 2019 m. šalies švietimo stebėsenos duomenys parodė, kad Šiaulių rajono savivaldybė pagal vidutinį bendrojo ugdymo mokyklos klasės komplekto dydį (14,9 mokinių) pateko tarp trečdalio savivaldybių, kuriose būklė minėtuoju aspektu buvo prasčiausia. Akcentuotina, kad mažėjant klasių komplektų skaičiui, santykinė jungtinių klasių dalis kasmet didėjo: 2016 m. tokių klasių dalis sudarė 7,8 proc., 2017 m. – 9,5 proc., 2018 m. – 10,04 proc., 2019 m. – 11,2 proc., 2020 m. – 13,8 proc. nuo bendro klasių komplektų skaičiaus (15 pav.). 2020 m. mažų klasių komplektų (mažiau kaip 8 mokiniai) dalis Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose sudarė 17,3 proc.

15 pav. Klasių komplektų skaičiaus pokyčiai 2016–2020 m.

Apibendrinant verta pabrėžti, kad švietimo politikai (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai), aktualizuodami siekį gerinti mokinių, ugdomų pagal pradinio bei pagrindinio ugdymo programas, pasiekimus, apžvelgę Lietuvos švietimo būklę pagal konteksto, indėlio, procesų ir rezultatų rodiklius, 2020 metais Šiaulių rajono savivaldybei suformulavo aiškią rekomendaciją – toliau vykdyti mokyklų tinklo pertvarką ir mažinti jungtinių klasių skaičių.

8. Mokinių ir ugdytinių pavėžėjimas

Užtikrinant Savivaldybės gyventojų galimybes pasirinkti tinkamiausią mokymo įstaigą bei mokymo programą, dalis mokinių / ugdytinių mokykliniais („geltonaisiais“) autobusais, vietiniu reguliaraus susisiekimo (toliau – maršrutinis) ar privačiu  transportu buvo vežiojami į / iš švietimo įstaigų. Pavežamų mokinių / ugdytinių dalis kinta nežymiai: 2016 m. buvo vežami 35 proc., 2017 m. – 33 proc., 2018 m. – 32,5 proc., 2019 m. – 34,5 proc., 2020 m. – 31,5 proc. mokinių (16 pav.).

16 pav. Pavežamų mokinių / ugdytinių skaičiaus kaita pagal pavežimo būdą

Savivaldybė turi 26 mokyklinius autobusus, 14 iš jų yra gauti iš LR švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos. 2020 metais mokykliniais autobusais buvo pavežami 605 mokiniai / ugdytiniai (2019 m. – 734, 2018 m. – 605 mokiniai / ugdytiniai). Savivaldybės lėšos, skirtos mokinių / ugdytinių pavežimui mokykliniais autobusais (kuras, remontas, darbo užmokestis ir kt.) per metus siekė 294 786,31 Eur. (palyginimui: 2019 m. – 329 337,53 Eur, 2018 m. – 298 083,14 Eur).

Maršrutiniu transportu 2020 m. buvo pavežami 405 mokiniai / ugdytiniai (2019 m. – 384, 2018 m. – 463). Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus duomenimis mokinių / ugdytinių pavėžėjimui maršrutiniais autobusais 2020 m. buvo skirti 24 954,01 Eur. (2019 m. – 57 626,22 Eur, 2018 m. – 61 128,24 Eur). 2020 metų išlaidų mažėjimui įtakos turėjo nuotolinis vyresnių klasių mokinių ugdymas. Vežamų mokinių skaičiaus ir 1 mokinio / ugdytinio pavežimui skirtų lėšų pokyčiai pateikiami 17 pav.

17 pav. Pavežamų mokinių / ugdytinių skaičiaus ir 1 mokinio / ugdytinio pavežimui skirtų lėšų pokyčiai 2016–2020 metais (spalio 1 d. duomenimis)

9. Ugdymo kokybė

9.1. Mokinių pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų rezultatai

Mokinių pasiekimus atspindi nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) rezultatai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatai ir valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE).

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. Nuo 2015 m. visos rajono BUM dalyvauja NMPP. Testų rezultatai teikė nešališką informaciją apie pasiekimų lygius ir padėjo priimti pagrįstus sprendimus. Standartizuoti (įsi)vertinimo įrankiai mokykloms, mokytojams ir mokiniams leido pasitikrinti, koks yra mokyklos, klasės ar mokinių pasiekimų lygis Bendrųjų programų aprašytų siektinų mokinių pasiekimų atžvilgiu, tėvai (globėjai, rūpintojai) gavo objektyvią informaciją apie vaiko pasiekimus.

Dėl Covid-19 pandemijos 2020 metais NMPP nebuvo organizuotas (mokiniai individualiai galėjo dalyvauti e-NMPP nuotoliniu būdu, mokyklų ir savivaldybių suvestinės nebuvo formuojamos).

18 pav. 4 klasės mokinių 2019 m. NMPP rezultatai

19 pav. 6 klasės mokinių 2019 m. NMPP rezultatai

2019 m. rajono BUM 4 ir 6 klasių mokiniai dalyvavo NMPP. Duomenys pateikti neišskiriant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. 4 klasės mokinių matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo NMPP rezultatai yra geresni nei šalies. Mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, procentinė dalis yra didesnė nei šalies. 6 klasės mokinių matematikos, skaitymo ir rašymo NMPP rezultatai yra geresni nei šalies, tačiau rašymo nepasiekusių patenkinamo lygio mokinių dalis yra 4 proc. didesnė nei šalies.

20 pav. 4 klasės mokinių 2018 m. NMPP rezultatai

21 pav. 6 klasės mokinių 2018 m. NMPP rezultatai

22 pav. 8 klasės mokinių 2018 m. NMPP rezultatai

2018 m. rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo NMPP. Duomenys pateikti neišskiriant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. 4 klasės mokinių matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo NMPP rezultatai yra geresni nei šalies. Mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, procentinė dalis yra didesnė nei šalies. 6 klasės mokinių matematikos, skaitymo NMPP rezultatai yra geresni nei šalies, tačiau rašymo – žemesni. 4,1 proc. daugiau mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygio, 42,4 proc. mokinių pasiekė pagrindinį ir aukštesnįjį lygius (šalyje – 45,7 proc.). 8 klasės mokinių matematikos, skaitymo, gamtos bei socialinių mokslų NMPP rezultatai yra geresni nei šalies, tačiau rašymo – žemesni. 19,3 proc. daugiau mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygio, 39,1 proc. mokinių pasiekė pagrindinį ir aukštesnįjį lygius (šalyje – 49,5 proc.).

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai. Dėl Covid-19 pandemijos 2020 metais PUPP nebuvo organizuotas.

6 lentelė

Lietuvių kalbos PUPP rezultatai

|  |  |  | Įvertinimai (balais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vidurkis |
| 2019 m. | Visa Lietuva | Mokinių sk. / proc. | 119 0.48% | 568 2.29% | 1188 4.79% | 3655 14.74% | 3227 13.01% | 4263 17.19% | 4132 16.66% | 4064 16.39% | 2780 11.21% | 803 3.24% | 6,28 |
|  | Šiaulių r. | Mokinių sk. / proc. | 3 1.31% | 6 2.62% | 25 10.92% | 36 15.72% | 41 17.9% | 34 14.85% | 36 15.72% | 35 15.28% | 10 4.37% | 3 1.31% | 5,66 |
| 2018 m. | Visa Lietuva | Mokinių sk. / proc. | 104 0.4% | 537 2.07% | 1241 4.77% | 3487 13.42% | 3470 13.35% | 4877 18.76% | 4663 17.94% | 4390 16.89% | 2630 10.12% | 590 2.27% | 6,26 |
|  | Šiaulių r. | Mokinių sk. / proc. | 0 0.00% | 6 2.05% | 19 6.48% | 38 12.97% | 45 15.36% | 61 20.82% | 60 20.48% | 44 15.02% | 15 5.12% | 5 1.71% | 6,04 |

7 lentelė

Matematikos PUPP rezultatai

|  |  |  | Įvertinimai (balais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Vidurkis |
| 2019 m. | Visa Lietuva | Mokinių sk. / proc. | 400 1.74% | 2010 8.74% | 2444 10.63% | 5404 23.51% | 2996 13.03% | 2760 12.01% | 2358 10.26% | 2248 9.78% | 1396 6.07% | 970 4.22% | 5,29 |
|  | Šiaulių r. | Mokinių sk. / proc. | 6 2.62% | 20 8.73% | 24 10.48% | 76 33.19% | 27 11.79% | 21 9.17% | 26 11.35% | 22 9.61% | 3 1.31% | 4 1.75% | 4,84 |
| 2018 m. | Visa Lietuva | Mokinių sk. / proc. | 1669 6.93% | 2724 11.32% | 2499 10.38% | 5583 23.19% | 3124 12.98% | 2980 12.38% | 2141 8.89% | 1859 7.72% | 1094 4.55% | 395 1.64% | 4,74 |
|  | Šiaulių r. | Mokinių sk. / proc. | 29 9.83% | 47 15.93% | 33 11.19% | 84 28.47% | 36 12.2% | 25 8.47% | 15 5.08% | 18 6.1% | 8 2.71% | 0 0% | 4,1 |

Lyginant Šiaulių rajono BUM ir visos Lietuvos 10 klasės mokinių PUPP įvertinimų vidurkius, matyti, kad rajono mokinių vidurkiai yra žemesni. Mažiausias skirtumas yra lietuvių k. 2018 metais (0,22 balo), didžiausias – matematikos 2018 metais (0,64 balo). Nors matematikos įvertinimų vidurkis yra žemesnis nei lietuvių kalbos, bet 2019 metų rezultatai yra geresni nei 2018 metų (0,74 balo). Lietuvių kalbos įvertinimų vidurkis 2018 metais buvo aukštesnis nei 2019 metų (0,38 balo).

Analizuojant 9 ir 10 balų įvertintų mokinių skaičius procentine išraiška, matyti, kad rajone tokių mokinių 2018 ir 2019 metais tiek lietuvių k., tiek matematikos yra mažiau nei šalyje bei svyruoja nuo 2,71 proc. (matematikos 2018 m.) iki 6,83 proc. (lietuvių k. 2018 m.).

Gavusių pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą mokinių dalis kasmet išlieka apie 97,6 proc. (palyginimui: šalyje 95 proc.):

2020 m. – 232 mokiniai, iš jų 229 (98,7 proc.) įgijo pagrindinį išsilavinimą;

2019 m. – 222 mokiniai, iš jų 217 (97,7 proc.) įgijo pagrindinį išsilavinimą;

2018 m. – 307 mokiniai, iš jų 296 (96,4 proc.) įgijo pagrindinį išsilavinimą.

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

8 lentelė

VBE įvertinimų vidurkiai 2018–2020 m.

|  |  | VBE įvertinimų vidurkiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Anglų kalba | Biologija | Chemija | Fizika | Istorija | Geografija | Informacinės technologijos |
| 2020 m. | Šiaulių r. | 38,0 | 24,1 | 64,7 | 51,4 | 71,0 | 39,9 | 49,3 | 50,4 | 51,7 |
|  | Šalies | 44,4 | 26,6 | 71,0 | 55,1 | 52,3 | 46,5 | 54,2 | 48,1 | 46,7 |
| 2019 m. | Šiaulių r. | 42,9 | 27,9 | 55,9 | 42,9 | 47,2 | 34,9 | 41,5 | 41,9 | 53,1 |
|  | Šalies | 46,1 | 34,9 | 65,9 | 51,6 | 57,1 | 48,1 | 47,8 | 43,7 | 54,7 |
| 2018 m. | Šiaulių r. | 40,7 | 26,2 | 58,5 | 48,8 | 55,8 | 34,2 | 37,5 | 34,1 | 47,1 |
|  | Šalies | 46,2 | 34,8 | 67,8 | 57,6 | 57,4 | 43,0 | 45,1 | 41,5 | 58,7 |

Šiaulių rajono abiturientų valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) rezultatų vidurkiai per paskutinius tris metus svyruoja nuo 24,1 (matematikos VBE 2020 m.) iki 71 balo (chemijos 2020 m.). Analizuojant trijų metų rezultatus galima teigti, kad daugumos egzaminų įvertinimų vidurkiai yra žemesni nei šalies, išskyrus chemijos, geografijos ir informacinių technologijų VBE 2020 m. Chemijos VBE rezultatų vidurkis 2020 m. 19,3 balo viršijo šalies vidurkį, geografijos – 2,3 balo, informacinių technologijų – 5 balais. Mažiausias skirtumas tarp šalies ir Šiaulių rajono abiturientų VBE rezultatų vidurkių yra matematikos 2020 m. (2,5 balo), didžiausias – fizikos 2019 m. (13,2 balo).

Per pastaruosius tris metus Savivaldybės mokyklose vidutiniškai 98,3 proc. abiturientų įgijo vidurinį išsilavinimą (šalyje – 96 proc.):

2020 m. – 154 abiturientai, iš jų 150 (97,4 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą;

2019 m. – 145 abiturientai, iš jų 144 (99,3 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą;

2018 m. – 173 abiturientai, iš jų 170 (98,3 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą.

Savivaldybėje BUM vidurinio ugdymo programą 2018 m. baigė 170 mokinių. 2019 m. šis skaičius sumažėjo iki 144, o 2020 m. padidėjo iki 154. Mokinių, baigusių vidurinio ugdymo programą skaičius, lyginant 2018 m. ir 2020 m., Savivaldybėje sumažėjo 19 mokinių. Daugiausiai mokinių (4) neįgijo vidurinio išsilavinimo 2020 m., mažiausiai – 1 2019 m.

9.2. Švietimo pagalbos teikimas

2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Savivaldybės BUM 1–10, I–IVG kl., specialiojo ugdymo klasėse mokėsi 427 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, t. y. 13,4 proc. visų BUM besimokančių mokinių (palyginimui 2019 m. rugsėjo 1 d.  duomenimis – 11,7 proc.). Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams sudarytos sąlygos ugdytis, atsižvelgiant į jų poreikius ir galias, dalinės integracijos forma specialiosiose, lavinamosiose bei socialinių įgūdžių ugdymo klasėse, veikiančiose Kuršėnų Pavenčių MDC mokoma ir lavinama 30 mokinių iš įvairių Savivaldybės vietovių.

Savivaldybės BUM 1–10, I–IVG kl. pagal pritaikytas Bendrąsias programas mokosi 7,3 proc. mokinių, o 2,3 proc. – pagal individualizuotas Bendrąsias programas.

Savivaldybėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi 63 ugdytiniai, kurių specialieji ugdymo(si) poreikiai yra vertinti Švietimo pagalbos tarnyboje (2019 m. – 56 ugdytiniai). Tai sudaro 18,9 proc. visų vaikų, dalyvaujančių šioje programoje. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, nustatytų švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijose, turi 98 priešmokyklinio amžiaus vaikai (2019 m. – 96).

Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomi 166 vaikai, kurių specialieji ugdymo(si) poreikiai yra vertinti Švietimo pagalbos tarnyboje (2019 m. – 132 vaikai). Tai sudaro 15 proc. visų vaikų, dalyvaujančių šioje programoje. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, nustatytų švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijose, turi 145 ikimokyklinio amžiaus vaikai (2019 m. – 166).

9 lentelė

Savivaldybės specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių pokytis per 5 metus

|  | 2016 m. |  | 2017 m. |  | 2018 m. |  | 2019 m. |  | 2020 m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vnt. | proc. | vnt. | proc. | vnt. | proc. | vnt. | proc. | vnt. | proc. |
| Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (pagal ŠPT), skaičius BUM | 464 | 12,7 | 382 | 10,9 | 383 | 11,3 | 381 | 11,7 | 427 | 13,4 |
| Iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių bendrosiose klasėse | 432 | 11,8 | 351 | 10,08 | 354 | 10,5 | 352 | 10,8 | 397 | 12,5 |
| Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių specialiosiose klasėse | 34 | 0,88 | 32 | 0,87 | 29 | 0,86 | 29 | 0,89 | 30 | 0,94 |

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, ugdomų visiškos integracijos forma, skaičius Savivaldybės BUM yra skirtingas. 2020 m. daugiausiai specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių mokėsi Drąsučių (40,9 proc.), Pakapės (26,4 proc.) mokyklose ir Bazilionų MDC (25,3 proc.). Mažiausiai specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių mokėsi Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje (0,3 proc.), Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje (7,8 proc.) ir Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje (6,5 proc.).

10 lentelė

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius (vnt.) ir dalis (proc.) nuo bendro mokyklos mokinių skaičiaus pagal BUM

| Mokykla | Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių skaičius (vnt.) | Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių dalis (proc.) nuo bendro mokyklos mokinių skaičiaus |
| --- | --- | --- |
| Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | 1 | 0,3 |
| Gruzdžių gimnazija | 36 | 17,1 |
| Kužių gimnazija | 24 | 11,3 |
| Meškuičių gimnazija | 33 | 20,3 |
| Dubysos aukštupio mokykla Aukštelkės skyrius Bubių skyrius Kurtuvėnų skyrius | 42 | 15,0 |
| Kuršėnų Daugėlių progimnazija | 34 | 15,7 |
| Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 33 | 6,5 |
| Kuršėnų Pavenčių MDC (Specialiojo ugdymo klasės) | 40 |  |
|  | 30* |  |
| Bazilionų MDC | 19 | 25,3 |
| Drąsučių mokykla | 38 | 40,9 |
| Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla | 22 | 7,8 |
| Kairių pagrindinė mokykla | 11 | 11,7 |
| Pakapės mokykla | 14 | 26,4 |
| Raudėnų MDC | 7 | 13,5 |
| Šakynos mokykla | 13 | 21,3 |
| Šilėnų mokykla | 11 | 17,7 |
| Voveriškių mokykla | 19 | 19,4 |
| Iš viso | 397 / 30* |  |

(ŠVIS ir ŠPT 2020 m. spalio 1 d. duomenimis)

* Pateiktas specialiųjų ugdymo(si) poreikių 1–12 kl. mokinių skaičius.

2016–2020 m. Savivaldybės BUM kasmet mažėjo mokinių skaičius, tačiau didėjo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, skaičius. Darytina išvada, kad didesniam skaičiui mokinių atliekamas vertinimas ir teikiama švietimo pagalba.

ŠPT 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis logopedo pagalba reikalinga 624 mokiniams ir 267 ugdytiniams, specialiojo pedagogo pagalba reikalinga 319 mokinių ir 42 ugdytiniams, psichologo pagalba – 268 mokiniams ir 45 ugdytiniams.

9.3. Mokinių užimtumo užtikrinimas

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nuosekliai plečiamos mokinių popamokinio užimtumo paslaugos. 2018–2019 m. m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-606 „Dėl rekomendacijų dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo patvirtinimo“ Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijoje bei Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre buvo išbandytas visos dienos mokyklos (toliau – VDM) modelis. Organizuojant VDM švietimo įstaigose yra užtikrinamos sąlygos kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno mokinio / vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje. Sėkmingai išbandžius VDM organizavimą, veikla buvo tęsiama tiek 2019–2020, tiek ir 2020–2021 m. m.

2020 m. devyniose Savivaldybės BUM (Kužių gimnazijoje, Kuršėnų Daugėlių, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijose, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Dubysos aukštupio, Drąsučių, Šilėnų, Voveriškių mokyklose) buvo įsteigtos prailginto ugdymo(si) grupės. Paminėtųjų mokyklų pradinių klasių mokiniams, jų tėvų pageidavimu lankantiems minėtas grupes, sudaromos galimybės tenkinti socialinius, švietimo ir kultūros poreikius (t. y. po pamokų mokiniams teikiama neformali švietimo pagalba, organizuojamos neformaliojo švietimo veiklos ir pan.). 2020 m. prailginto ugdymo(si) grupes / VDM lankančių mokinių skaičius – 23 pav.

23 pav. Prailginto ugdymo(si) grupes / VDM lankančių mokinių skaičius

Užtikrinant kuo įvairesnę NVŠ veiklą, Savivaldybėje veikė trys formalųjį švietimą papildančios ir neformaliojo švietimo įstaigos. Jose 2020 m. spalio 1 d. duomenimis mokslo metus pradėjo 961 mokinys: 324 – Kuršėnų meno mokykloje, 389 – Kuršėnų sporto mokykloje, 248 – Kuršėnų kūrybos namuose. BUM mokinių skaičius Savivaldybėje mažėja, tačiau vaikų, lankančių formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo įstaigas, skaičius didėja (palyginimui: 2019–2020 m. m. – 909; 2018–2019 m. m. – 926).

24 pav. Formalųjį švietimą papildančių ir NVŠ įstaigų mokinių skaičius (vnt.), skirtumas (vnt.) ir pokytis per metus (proc.) 2016–2020 m.

Savivaldybės formalųjį švietimą papildančiose ir neformaliojo švietimo įstaigose sudarytos galimybės mokiniams pasirinkti kelias formalųjį švietimą papildančias ir / ar neformaliojo švietimo programas, todėl formalųjį švietimą papildančiose ir / ar neformaliojo švietimo programose besimokančių mokinių skaičius yra didesnis nei mokinių skaičius formalųjį švietimą papildančiose ir neformaliojo švietimo įstaigose. Formalųjį švietimą papildančiose ir / ar neformaliojo švietimo programose, 2020 m. spalio 1 d. duomenimis, mokslo metus pradėjo 1030 mokinių: 360 – Kuršėnų meno mokykloje, 389 – Kuršėnų sporto mokykloje, 281 – Kuršėnų kūrybos namuose. Kuršėnų sporto mokykloje mokinių skaičius ir programose besimokančių mokinių skaičius yra toks pat – 389. BUM mokinių skaičius Savivaldybėje mažėja, tačiau vaikų, lankančių formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo programas, skaičius didėja (palyginimui: 2019–2020 m. m. – 973; 2018–2019 m. m. – 974).

10. Pedagoginiai darbuotojai

Septyniolikoje BUM dirbo 555 pedagoginiai darbuotojai (vienas pedagoginis darbuotojas skaičiuojamas tiek kertų, keliose įstaigose dirbo). Daugiausiai pedagoginių darbuotojų dirbo Kuršėnų Pavenčių MDC (60), mažiausiai – Pakapės mokykloje ir Raudėnų MDC (po 18). Kasmet pedagoginių darbuotojų skaičius mažėja apytiksliai 4 proc.

11 lentelė

BUM pedagoginių darbuotojų skaičius

| Mokykla |  | Pedagoginių darbuotojų skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018–2019 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2020–2021 m. m. |
| 1. | Gruzdžių gimnazija | 44 | 31 | 32 |
| 2. | Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | 40 | 42 | 39 |
| 3. | Meškuičių gimnazija | 34 | 32 | 42 |
| 4. | Kužių gimnazija | 28 | 30 | 34 |
| 5. | Bazilionų MDC | 23 | 21 | 20 |
| 6. | Drąsučių mokykla | 24 | 25 | 24 |
| 7. | Dubysos aukštupio mokykla | - | - | 53 |
| 8. | Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla | 32 | 33 | 46 |
| 9. | Kairių pagrindinė mokykla | 24 | 22 | 22 |
| 10. | Kuršėnų Daugėlių progimnazija | 34 | 32 | 32 |
| 11. | Kuršėnų Pavenčių MDC | 63 | 65 | 60 |
| 12. | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 52 | 50 | 48 |
| 13. | Pakapės mokykla | 20 | 20 | 18 |
| 14. | Raudėnų MDC | 17 | 18 | 18 |
| 15. | Šakynos mokykla | 23 | 22 | 21 |
| 16. | Šilėnų mokykla | 19 | 20 | 20 |
| 17. | Voveriškių mokykla | 19 | 25 | 26 |
|  | Iš viso | 605* | 579* | 555 |

*Priskaičiuoti reorganizuotų mokyklų pedagoginiai darbuotojai.

Šešiose IU įstaigose dirbo 110 pedagoginių darbuotojų (vienas pedagoginis darbuotojas skaičiuojamas tiek kertų, keliose įstaigose dirbo). Daugiausiai pedagoginių darbuotojų dirbo Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (29), mažiausiai – Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ (10). Per tris metus IU pedagoginių darbuotojų sumažėjo 35 (24 proc.).

12 lentelė

IU įstaigų pedagoginių darbuotojų skaičius

| Mokykla |  | Pedagoginių darbuotojų skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018–2019 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2020–2021 m. m. |
| 1. | Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ | 11 | 11 | 11 |
| 2. | Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Kuršėnų lopšelis-darželis | - | - | 26 |
| 4. | Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ | 29 | 29 | 29 |
| 5. | Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ | 20 | 19 | 23 |
| 6. | Meškuičių lopšelis-darželis | 12 | 12 | 11 |
| Iš viso |  | 145* | 140* | 110 |

*Priskaičiuoti reorganizuotų mokyklų pedagoginiai darbuotojai.

Trijose NVŠ ir formalųjį švietimą papildančio švietimo įstaigose dirbo 60 pedagoginių darbuotojų (vienas pedagoginis darbuotojas skaičiuojamas tiek kertų, keliose įstaigose dirbo). Daugiausiai pedagoginių darbuotojų dirbo Kuršėnų meno mokykloje (34), mažiausiai – Kuršėnų kūrybos namuose (10). Daugelį metų pedagoginių darbuotojų skaičius išlieka apytiksliai toks pat.

13 lentelė

NVŠ ir formalųjį švietimą papildančio švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų skaičius

| Mokykla |  | Pedagoginių darbuotojų skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018–2019 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2020–2021 m. m. |
| 1. | Kuršėnų kūrybos namai | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Kuršėnų meno mokykla | 32 | 33 | 34 |
| 3. | Kuršėnų sporto mokykla | 14 | 16 | 16 |
| Iš viso |  | 56 | 59 | 60 |

Savivaldybės BUM pagrindinėje darbovietėje (neskaičiuojant mokyklos vadovų, ikimokyklinio ugdymo pedagogų bei esančių vaiko auginimo atostogose) dirbo 387 pedagoginiai darbuotojai (ŠVIS duomenimis). Didžiausia dalis pedagogų (83 pedagogai) 55–59 metų amžiaus (šalyje – 50–54 m.), tai sudaro 22 proc. visų Savivaldybės BUM pedagogų. Tik 9 (2,3 proc.) pedagoginių darbuotojų yra iki 30 metų amžiaus.

Jaunesnis nei 25 metų amžiaus pedagoginis darbuotojas 1 (0,2 proc.), 25–29 m. – 8 (2,3 proc.), 30–34 m. – 20 (5,2 proc.), 35–39 m. – 23 (5,9 proc.), 40–44 m. – 51 (13 proc.), 45–49 m. – 62 (16  proc.), 50–54 m. – 70 (18 proc.), 55–59 m. – 83 (22 proc.), 60–64 m. – 63 (16 proc.), 65 m. ir vyresni – 6 (1,6 proc.). Per paskutinius tris metus pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal amžių išlieka apytiksliai toks pat (išskyrus tai, kad padaugėjo 55–65 m.  ir vyresnių  pedagoginių darbuotojų).

25 pav. BUM pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

14  lentelė

Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal amžiaus grupes

| Eil. Nr. | Mokykla | Pedagoginių darbuotojų skaičius (Pedagogų registro duomenimis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iki 25 m. | 25-29 m. | 30-34 m. | 35-39 m. | 40-45 m. | 45-49 m. | 50-54 m. | 55-59 m. | 60-64 m. | 65 m. ir vyresni | IŠ VISO |
| 1. | Gruzdžių gimnazija |  |  | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 |  | 32 |
| 2. | Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija |  |  |  | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 1 | 39 |
| 3. | Meškuičių gimnazija |  |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | 42 |
| 4. | Kužių gimnazija |  | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 |  | 34 |
| 5. | Bazilionų MDC |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |  | 20 |
| 6. | Drąsučių mokykla |  |  |  | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |  | 24 |
| 7. | Dubysos aukštupio mokykla |  | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 53 |
| 8. | Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla |  | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 |  | 46 |
| 9. | Kairių pagrindinė mokykla |  | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 |  | 22 |
| 10. | Kuršėnų Daugėlių progimnazija |  |  | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 |  | 32 |
| 11. | Kuršėnų Pavenčių MDC |  | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | 14 | 7 | 1 | 60 |
| 12. | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija |  |  | 2 | 5 | 5 | 13 | 9 | 9 | 5 |  | 48 |
| 13. | Pakapės mokykla |  | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |  |  | 18 |
| 14. | Raudėnų MDC |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 15. | Šakynos mokykla |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |  | 21 |
| 16. | Šilėnų mokykla |  | 1 |  | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 20 |
| 17. | Voveriškių mokykla | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 |  | 26 |
| Iš viso BUM |  | 1 | 13 | 34 | 47 | 64 | 101 | 103 | 107 | 79 | 6 | 555 |
| 1. | Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 2. | Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 10 |
| 3. | Kuršėnų lopšelis-darželis |  | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |  | 26 |
| 4. | Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 29 |
| 5. | Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  | 1 | 2 | 4 |  | 4 | 3 | 5 | 4 |  | 23 |
| 6. | Meškuičių lopšelis-darželis |  |  | 1 | 3 |  | 2 | 4 | 1 |  |  | 11 |
| Iš viso IU |  | 1 | 5 | 15 | 13 | 6 | 15 | 25 | 18 | 10 | 2 | 110 |
| 1. | Kuršėnų kūrybos namai |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2. | Kuršėnų meno mokykla |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| 3. | Kuršėnų sporto mokykla | 1 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Iš viso NVŠ |  | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 9 | 6 | 60 |
| Iš viso Savivaldybėje |  | 3 | 19 | 55 | 63 | 72 | 123 | 139 | 139 | 98 | 14 | 725 |

* įskaičiuoti vadovai

26 pav. BUM pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

27 pav. IU pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

28 pav. NVŠ pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

BUM dirbo 555 pedagoginiai darbuotojai. Daugiausia iš jų – mokytojo metodininko  kvalifikacinę kategoriją turinčių pedagoginių darbuotojų (209). Jie sudaro 37,7 proc. visų dirbančių pedagoginių darbuotojų. Mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją yra įgiję 12 mokytojų (2,2 proc.), vyresniojo mokytojo – 206 (37,1 proc.). Daugiausiai mokytojų ekspertų ir mokytojų metodininkų dirbo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje (87,2 proc.), mažiausiai – Šilėnų mokykloje (10 proc.).

IU įstaigose vyrauja mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintys pedagoginiai  darbuotojai. Tai sudaro 40 proc. nuo bendro pedagoginių darbuotojų skaičiaus. Nėra nė vieno mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją įgijusio pedagoginio darbuotojo. Daugiausiai mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją įgijusių pedagoginių darbuotojų dirbo Kuršėnų lopšelyje-darželyje (31 proc.), mažiausiai – Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas" (17,4 proc.).

NVŠ įstaigose dirbo 1 mokytojas ekspertas (1,7 proc.), 19 mokytojų metodininkų (31,7 proc.), 27 vyresnioji mokytojai (45 proc.) ir 13 mokytojų (21,6 proc.).

15  lentelė

Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal kvalifikacines kategorijas

| Eil. Nr. | Mokykla | Kvalifikacinės kategorijos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokytojas ekspertas | Mokytojas metodininkas | Vyresnysis mokytojas | Mokytojas | IŠ VISO |
| 1. | Gruzdžių gimnazija |  | 10 | 15 | 7 | 32 |
| 2. | Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | 4 | 30 | 3 | 2 | 39 |
| 3. | Meškuičių gimnazija | 1 | 13 | 20 | 8 | 42 |
| 4. | Kužių gimnazija | 3 | 9 | 11 | 11 | 34 |
| 5. | Bazilionų MDC |  | 9 | 5 | 6 | 20 |
| 6. | Drąsučių mokykla |  | 5 | 14 | 5 | 24 |
| 7. | Dubysos aukštupio mokykla |  | 13 | 15 | 25 | 53 |
| 8. | Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla |  | 12 | 23 | 11 | 46 |
| 9. | Kairių pagrindinė mokykla |  | 4 | 13 | 5 | 22 |
| 10. | Kuršėnų Daugėlių progimnazija | 1 | 11 | 14 | 6 | 32 |
| 11. | Kuršėnų Pavenčių MDC | 3 | 40 | 4 | 13 | 60 |
| 12. | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija |  | 26 | 22 |  | 48 |
| 13. | Pakapės mokykla |  | 3 | 10 | 5 | 18 |
| 14. | Raudėnų MDC |  | 12 | 3 | 3 | 18 |
| 15. | Šakynos mokykla |  | 5 | 13 | 3 | 21 |
| 16. | Šilėnų mokykla |  | 2 | 10 | 8 | 20 |
| 17. | Voveriškių mokykla |  | 5 | 11 | 10 | 26 |
| Iš viso |  | 12 | 209 | 206 | 128 | 555 |
| 1. | Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ |  |  | 5 | 6 | 11 |
| 2. | Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ |  | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3. | Kuršėnų lopšelis-darželis |  | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 4. | Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ |  | 8 | 9 | 12 | 29 |
| 5. | Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  | 4 | 10 | 9 | 23 |
| 6. | Meškuičių lopšelis-darželis |  | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Iš viso |  |  | 27 | 39 | 44 | 110 |
| 1. | Kuršėnų kūrybos namai |  | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 2. | Kuršėnų meno mokykla |  | 15 | 13 | 6 | 34 |
| 3. | Kuršėnų sporto mokykla | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 |
| Iš viso |  | 1 | 19 | 27 | 13 | 60 |
| Iš viso Savivaldybėje |  | 13 | 255 | 272 | 185 | 725 |

*įskaičiuoti vadovai

11. Švietimo finansinis kontekstas

11.1. Vidutiniškai vienam BUM mokiniui tenkančios Mokymo ir Savivaldybės biudžeto lėšos

Daugeliui BUM dėl mažo mokinių skaičiaus Mokymo lėšų neužtenka. Pasikeitus Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašui, išaiškėjo dvi pozicijos, kurioms nepakanka Mokymo lėšų, tai mokyklų vadovų ir švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčiui.

Daugiausia vieno mokinio išlaikymui reikėjo skirti Pakapės mokyklai – 5 316 Eur (2019 m.− 4430 Eur, 2018 m. – 4287 Eur), Šakynos mokyklai – 5 172 Eur (2019 m. – 4 302 Eur, 2018 m. – 35 37 Eur), Raudėnų MDC mokyklai – 5 122 Eur (2019 m. – 3 654 Eur, 2018 m. – 4 173 Eur).

Mažiausiai lėšų vieno mokinio išlaikymui reikėjo Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijai – 2 032 Eur (2019 m. – 1 834 Eur, 2020 m. – 1680 Eur), Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklai – 2 592 Eur (2019 m. – 1 975 Eur, 2018 m. – 2022 Eur). Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijai – 2 597 Eur (2019 m. – 2 341 Eur, 2018 m. – 2152 Eur) (29 pav.).

29 pav. BUM vienam vaikui vidutiniškai tekusios ML ir Savivaldybės lėšos 2018–2020 m.

Trūkstant Mokymo lėšų, mažos mokyklos ieško įvairių lėšų taupymo galimybių, o trūkstamas lėšas Savivaldybė skiria iš Savivaldybės biudžeto.

Faktinių Savivaldybės lėšų vienam mokiniui 2020 m. BUM skyrė 1 244 Eur (2019 m. – 1 060 Eur, 2018 m. – 960 Eur). Mažiausia lėšų vieno vaiko išlaikymui reikėjo Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje – 515 Eur (2019 m. – 458 Eur, 2018 m. – 419 Eur), Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje 707 Eur (2019 m. – 633 Eur, 2018 m. – 586 Eur), Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje  – 915 Eur (2019 m. – 703 Eur, 2018 m. – 599 Eur).

Vieno mokinio išlaikymui 2020 m. daugiausia lėšų skirta Pakapės mokyklai – 2 404 Eur (2019 m. – 1 774 Eur, 2018 m. – 2 404), Šakynos mokyklai – 2 213 Eur (2019 m. – 1 631 Eur, 2018 m. – 1 457 Eur) bei Bazilionų MDC  – 2 162 Eur (2019 m. – 2 192 Eur, 2018 m. – 1 992 Eur) (30 pav.).

30 pav. BUM vienam vaikui vidutiniškai tekusios Savivaldybės biudžeto lėšos 2018–2020 m.

Faktinių ML vienam vaikui BUM 2020 m. vidutiniškai skirta 2 073 Eur (2019 m. – 1 873 Eur).

Daugiausia ML vieno vaiko išlaikymui teko Drąsučių mokyklai – 3 302 Eur (2019 m. – 2 427 Eur, 2018 m. – 1 942 Eur), Raudėnų MDC – 2 969 Eur (2019 m. – 2 098 Eur, 2018 m. – 2 2 99 Eur), Šakynos mokyklai – 2 959 Eur (2019 m. – 2 671 Eur, 2018 m. – 2 080).

Mažiausiai lėšų vieno vaiko išlaikymui 2020 m. reikėjo Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklai  – 1 391 Eur (2019 m. – 1 236 Eur, 2018 m. – 1 375 Eur), Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijai – 1 517 Eur (2019 m. – 1 376 Eur, 2018 m. – 1 261 Eur), Dubysos aukštupio mokyklai – 1 867 Eur (31 pav.).

31 pav. BUM vienam vaikui vidutiniškai tekusios Mokymo lėšos 2018–2020 m.

16 lentelė

Mokytojų, vykstančių į darbą, skaičius ir išlaidos kelionių kompensavimui

| Eil. Nr. | Švietimo įstaigos pavadinimas | 2020 m.* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokytojų skaičius 2020-10-01 duomenimis | Mokytojų, vykstančių į darbą, skaičius | Panaudota lėšų Eur |
| 1. | Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | 39 | 7 | 522 |
| 2. | Gruzdžių gimnazija | 32 | 15 | 891 |
| 3. | Kužių gimnazija | 34 | 22 | 1 136 |
| 4. | Meškuičių gimnazija | 42 | 22 | 1724 |
| 5. | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 48 | 3 | 208 |
| 6. | Kuršėnų Daugėlių progimnazija | 32 | 1 | 102 |
| 7. | Kuršėnų Pavenčių MDC | 60 | 3 | 324 |
| 8. | Dubysos aukštupio mokykla | 53 | 27 | 1 515 |
| 9. | Bazilionų MDC | 20 | 2 | 756 |
| 10. | Drąsučių mokykla | 24 | 7 | 600 |
| 11. | Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla | 46 | 7 | 854 |
| 12. | Kairių pagrindinė mokykla | 22 | 7 | 192 |
| 13. | Pakapės mokykla | 18 | 11 | 694 |
| 14. | Raudėnų MDC | 18 | 11 | 486 |
| 15. | Šakynos mokykla | 21 | 16 | 875 |
| 16. | Šilėnų mokykla | 20 | 12 | 786 |
| 17. | Voveriškių mokykla | 26 | 9 | 570 |
|  | IŠ VISO | 555 | 182 | 12 235 |
|  | Vykstančių į darbą mokytojų proc. nuo bendro mokytojų skaičiaus | 33 |  |  |

* iki 2020-09-01 vykimo į darbą išlaidos kompensuotos tik ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programų pedagoginiams darbuotojams.

11.2. Pastatų ir patalpų naudojimas švietimo reikmėms

Mokyklų tinklo efektyvumas susijęs su mokyklų dydžiais, mokyklų patalpų užpildymu, tuščiomis mokymosi vietomis, mokinių skaičiumi. ŠVIS duomenimis Savivaldybės BUM bendras patalpų plotas – 59 129,6 kv. m. Vienam mokiniui vidutiniškai tenka 18,56 kv. m. (palyginti su 2019 m.  – 18,21 kv. m.).

17 lentelė

Kaimo mokyklų patalpų plotas kv. m, tenkantis vienam mokiniui

| Mokykla | Mokinių skaičius | Mokyklos plotas | Plotas 1 mokiniui kv. m |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruzdžių gimnazija | 211 | 4 337,29 | 20,56 |
| Kužių gimnazija | 163 | 2 631,66 | 16,15 |
| Meškuičių gimnazija | 213 | 7 529,17 | 35,35 |
| Aukštelkės MDC* | 122 | 841,99 | 6,9 |
| Bazilionų MDC | 75 | 1 965,61 | 26,21 |
| Bubių mokykla* | 138 | 3 539,83 | 25,65 |
| Drąsučių mokykla | 93 | 1 145,26 | 12,31 |
| Dubysos aukštupio mokykla | 280 | 5 233,74 | 18,69 |
| Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla | 281 | 3 006,95 | 10,7 |
| Kairių pagrindinė mokykla | 94 | 2 284,15 | 24,3 |
| Naisių mokykla* | 57 | 917,17 | 16,1 |
| Pakapės mokykla | 53 | 2 463,73 | 46,49 |
| Raudėnų MDC | 52 | 1 803,26 | 34,68 |
| Šakynos mokykla | 61 | 1 520,26 | 24,92 |
| Šilėnų mokykla | 63 | 624,39 | 9,91 |
| Voveriškių mokykla | 98 | 1 391,8 | 14,2 |
| Kurtuvėnų MDC* | 20 | 851,92 | 42,96 |
| Iš viso | 1 736 | 36 350,25 |  |
| Vidutiniškai Savivaldybės kaimo mokyklose |  |  | 20,93 |

* Aukštelkės ir Kurtuvėnų MDC, Bubių ir Naisių mokyklos reorganizuotos, šių mokyklų plotai įskaičiuoti į Dubysos aukštupio mokyklos ir Meškuičių gimnazijos plotus.

Kaimo vietovių mokyklose 1 mokiniui tenkantis bendras mokyklos plotas – nuo 9,91 kv. m (Šilėnų mokykla) iki 46,49 kv. m (Pakapės mokykla). Savivaldybės vidurkis – 20,93 kv. m. (palyginti 2019 m.  – 20,46 kv. m.).

18 lentelė

Miesto mokyklų patalpų plotas kv. m, tenkantis vienam mokiniui

| Mokykla | Mokinių skaičius | Mokyklos plotas | Plotas 1 mokiniui kv. m |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | 369 | 7 994,5 | 21,67 |
| Kuršėnų Daugėlių progimnazija | 216 | 2 214,03 | 10,25 |
| Kuršėnų Pavenčių MDC | 354 | 8 181,9 | 23,11 |
| Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 511 | 4 388,92 | 8,59 |
| Iš viso | 1 450 | 22 779.35 |  |
| Vidutiniškai Savivaldybės miesto mokyklose |  |  | 15,71 |

Miesto mokyklose 1 mokiniui tenkantis bendras mokyklos plotas – nuo 8,59 kv. m (Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija) iki 23,11 kv. m (Kuršėnų Pavenčių MDC). Savivaldybės vidurkis – 15,71 kv. m. (palyginti 2019 m.  – 15,51 kv. m.).

Miesto mokyklų mokiniui tenka 24,94 proc. mažiau bendro mokyklos patalpų ploto nei kaimo mokyklos mokiniui.

III SKYRIUS

ESAMOS ŠVIETIMO BŪKLĖS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

PRIVALUMAI

- Pasiteisinęs kelių mažų mokyklų sujungimas į jungtinę mokyklą, kuri veikia tinklaveikos būdu

- Pertvarkytose mokyklose daugėja mokinių

- Didėja mokinių, įgyjančių pagrindinį išsilavinimą, dalis

- Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ugdomi įtraukiojo ugdymo organizavimo būdu

- Didesnis dėmesys skiriamas individualiai mokinių mokymo(si) pažangai

- Daugėja aukštos kvalifikacijos mokytojų

- Ugdymui naudojama daugiau modernių mokymo priemonių

- Mokyklose išplėtota projektinė veikla

- Mokyklos glaudžiai bendradarbiauja su seniūnijomis, vietos kultūros įstaigomis

- Pasirašyta sutartis su Šiaulių miesto savivaldybe dėl rajono mokinių ugdymo tęstinumo, nes arti nėra rajono gimnazijų

TRŪKUMAI

- Mažėja vaikų gimstamumas (išorinis veiksnys)

- Beveik visose mokyklose mažėja mokinių skaičius

- Dalis vaikų, gyvenančių naujai apgyvendintose Savivaldybės vietose, renkasi Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, nes jos yra arčiau nei Savivaldybės mokyklos

- Daugėja nemokamą maitinimą gaunančių mokinių

- Daugėja 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai

- Mokyklų klasės, kurios suformuojamos su mažiau nei 8 mokiniais, finansuojamos tik Savivaldybės biudžeto lėšomis

- Mokiniai praleidžia daug pamokų

- Mažėja vidurinį išsilavinimą įgyjančių mokinių

- Savivaldybės lygmeniu negerėja: – pradinio ugdymo matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo pasiekimai; – pagrindiniame ugdyme matematikos pasiekimai; – viduriniame ugdyme lietuvių kalbos, užsienio kalbų, gamtos mokslų ir geografijos mokymo(si) pasiekimai.

- Mokyklose, turinčiose mažą mokinių skaičių, nepakanka lėšų valdymui ir administravimui

- Dalis mokyklų neturi pastovių vadovų, nes neįvyksta atrankos konkursai dėl kandidatų nebuvimo

IV SKYRIUS

MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PAGRINDINIŲ REZULTATŲ RODIKLIAI IKI 2025 METŲ

| Uždavinys | Rodikliai | Būklė 2020–2021 m. m. | Laukiamas rezultatas 2025 metais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pertvarkyti esamą bendrojo ugdymo mokyklų tinklą. | 1.1. Mokyklų, kurios nesiekia 100 mokinių, skaičius | 6 | Mažėja |
|  | 1.2. Klasių, kurios suformuojamos su mažiau nei 8 mokiniais, skaičius | 2 | Nėra |
|  | 1.3. 1–10 klasių komplektų, kurios yra jungtinės, skaičius | 20 (be specialiojo ugdymo klasių) | Mažėja |
|  | 1.4. Vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičius | 9,8 | Didėja |
| 2. Gerinti ugdymo kokybę. | 2.1. Švietimo pagalbos mokiniui specialistui, tenkančių mokinių skaičius (nuo bendro mokinių skaičiaus): 2.1.1. logopedui 2.1.2. specialiajam pedagogui 2.1.3. socialiniam pedagogui | 243,2 283,2 386,2 | Mažėja Mažėja Mažėja |
|  | 2.2. Vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus | 52,9 | Mažėja |
|  | 2.3. Vidurinį išsilavinimą įgyjančių mokinių dalis | 97,4 | Didėja |
|  | 2.4. 4 klasių mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkis: 2.4.1. matematikos 2.4.2. skaitymo 2.4.3. rašymo 2.4.4. pasaulio pažinimo | 61,5* 64,8* 64* 60,2* | Didėja Didėja Didėja Didėja |
|  | 2.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekusių bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį 10 kl., I gimnazijos klasės mokinių dalis: 2.5.1. lietuvių k. 2.5.2. matematika | 85,1* 78,2* | Didėja Didėja |
|  | 2.6. tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis proc.** | 64** | Didėja |
|  | 2.7. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų balų vidurkis: 2.7.1. lietuvių kalba 2.7.2.užsienio kalba (anglų k.) 2.7.3. tikslieji ir gamtos mokslai: 2.7.3.1. fizika 2.7.3.2. biologija 2.7.3.3. chemija 2.7.3.4. matematika 2.7.3.5. informacinės technologijos 2.7.4. socialiniai mokslai: 2.7.4.1. geografija 2.7.4.2. istorija | 38 64,7 39,9 51,4 71 24,1 51,7 50,4 49,3 | Didėja Didėja Didėja Didėja Didėja Didėja Didėja Didėja Didėja |
| 3. Racionaliau naudoti švietimui skirtas lėšas | 3.1. Mokyklų, kurioms trūksta lėšų valdymui ir administravimui, dalis proc. | 70,6 | Mažėja |

* Dėl Covid-19 pandemijos 2020 metais PUPP ir NMPP nebuvo organizuotas, duomenys 2019 m.

** 2019 m. duomenys

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Keičiantis faktinei situacijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktams ir nuostatomis bei demografinei būklei Bendrąjį pertvarkos planą galima kasmet tikslinti ir keisti.

_________________________

Duomenų šaltiniai:

1. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros, Socialinės paramos skyrių pateikti duomenys.

2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

3. Lietuvos statistikos departamento duomenys.

4. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pateikta informacija.

5. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

6. Mokinių ir pedagogų registrų duomenys.

7. ŠVIS duomenys.

8. Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose, 2020. Vilnius, Nacionalinė švietimo agentūra.

9. Švietimo būklės apžvalga, 2019. Vilnius, Švietimo aprūpinimo centras.

Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose, 2020. Vilnius, Nacionalinė švietimo agentūra.

Švietimo būklės apžvalga, 2019. Vilnius, Švietimo aprūpinimo centras.

Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose, 2020. Vilnius, Nacionalinė švietimo agentūra.

Į bendrą jungtinių klasių skaičių įskaitant Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre kasmet komplektuojamas 4 jungtines specialiąsias klases, kuriose ugdomi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai

Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose, 2020. Vilnius, Nacionalinė švietimo agentūra.